## チェックリスト
売主の引渡し前チェックリスト（相続した実家を引き渡す前の確認）
出典：実家の手引き（https://akiya-jikka.com/sell/hikiwatashi-checklist/） 作成日2026-10-25
使い方：黄色の欄に入力します。引渡し予定日を入れると、各項目の期限の目安が自動で入ります（上書きできます）。済んだ項目は「済」の欄で ✔ を選びます。
物件 |  | 引渡し予定日（決済日） → |  |  | 進み具合
No. | 確認項目 | 内容・注意点 | 担当（役割） | 担当者名 | 期限（目安） | 済 | 確認した日 | メモ
1 契約後〜決済の1か月前
1-1 | 売買契約書の要点をメモする | 引渡し日・決済日、残置物の扱い、公租公課の精算日、抵当権の抹消時期、境界の明示、付帯設備の範囲。契約書の条項どおりに進める | 売主
1-2 | 名義と共有者を確かめる | 登記事項証明書で、所有者が売主本人（共有なら全員）か。相続登記が済んでいないと売買の登記ができない | 売主・司法書士
1-3 | 登記上の住所・氏名が今と同じか確かめる | 違うときは売却の登記の前に変更登記が必要。住所変更登記は2026年4月1日から義務（変更から2年以内。施行前の変更は2028年3月31日まで。不動産登記法76条の5） | 売主・司法書士
1-4 | 抵当権などの権利が残っていないか確かめる | 登記事項証明書の権利部（乙区）で確認。残っていれば金融機関から抹消の書類を取り寄せ、決済で抹消する（登録免許税は不動産1個につき1,000円。土地と建物で2,000円） | 売主・金融機関・司法書士
1-5 | 決済の日時・場所・立会者を決める | 買主、司法書士、不動産会社の日程。売主全員の出席が必要かも確認する | 不動産会社
1-6 | 決済で使う書類を確認する | 登記識別情報、印鑑証明書（作成後3か月以内）、実印、本人確認書類、振込先口座。詳しくは https://akiya-jikka.com/sell/hitsuyo-shorui/ | 売主
1-7 | 付帯設備表・物件状況報告書と現況が合うか確かめる | 残す設備・外す設備、故障、雨漏りなど。書いた内容と実際が違うと契約不適合の問題になる（民法562条）。書き方は https://akiya-jikka.com/sell/kokuchisho/ | 売主
1-8 | 残置物の扱いを契約書と照らす | 引渡しまでに撤去するか、現状のまま引き渡すか。撤去する場合の業者・日程・費用の負担者を決める。片付けの進め方は姉妹サイトのふれあいの丘（https://www.fureaino-oka.com/） | 売主
1-9 | 境界標の位置と境界の資料を確かめる | 境界標（杭・プレート）の有無、境界確認書・測量図の有無。契約で境界の明示を定めていれば、その方法を決める。境界標の設置・保存の費用は隣り合う所有者が等分、測量費は土地の広さに応じて分担が民法の原則（223条・224条） | 売主
1-10 | 火災保険などの契約先と期間を確認する | 引渡し日より前に切れないようにする。解約や返戻金の扱いは保険会社に確認 | 売主
1-11 | 電気・ガス・水道の契約先と名義を確認する | 検針票・請求書のお客様番号を控える（シート「鍵・公共料金の記録」）。名義が亡くなった方のままのときは、契約先に手続きを聞く | 売主
2 決済の1週間前
2-1 | 電気・ガス・水道の使用中止（解約）を申し込む | 引渡し日と最終使用日を契約先に伝える。受付の期限は事業者で違う（例：東京都水道局は3〜4日前まで。届出がないと使わなくても基本料金がかかる）。買主の引渡し前確認で使う場合があるので、止める日は不動産会社と相談 | 売主
2-2 | 固定資産税・都市計画税の精算額を確認する | 今年度の納税通知書（課税明細書）を用意。納税義務者は1月1日の所有者（地方税法343条・359条）で、買主との精算は売買契約の定めによる。起算日は地域・契約で異なる（1月1日起算と4月1日起算の例） | 売主・不動産会社
2-3 | 決済の費用と受取額の見込みを確認する | 仲介手数料の支払い時期と額、登記の費用（抵当権の抹消・住所変更）、固定資産税の精算金、印紙代。誰が負担するかは契約書で確認。手取りは https://akiya-jikka.com/tools/tedori/ | 不動産会社
2-4 | 鍵をそろえて本数を数える | 玄関・勝手口・窓・物置・門扉・郵便受けの鍵、防犯カード、リモコン。シート「鍵・公共料金の記録」に本数を書く | 売主
2-5 | 引き渡す書類・備品をそろえる | 確認済証・検査済証・設計図書、地積測量図・境界確認書、設備の取扱説明書・保証書、リフォームの書類など（あるものだけ） | 売主
2-6 | 残置物の撤去が終わったか確かめる（撤去と定めた場合） | 室内・庭・物置・車庫。終わった状態を写真に残す | 売主
2-7 | 買主の引渡し前の確認（立会い）の日時を決める | 契約で定めがあるとき。付帯設備表のとおりか、境界はどこか、を一緒に見る | 不動産会社
3 決済の前日
3-1 | 室内・敷地の最終確認をして写真を残す | 契約で決めた状態（撤去済み／現状のまま）か。傷・汚れ・設備の動作を記録する。引渡し後に壊れても買主の負担になるのが原則（民法567条）なので、引渡し時点の記録が大切 | 売主
3-2 | 持ち物を確認する | 実印、印鑑証明書、登記識別情報、本人確認書類、振込先口座の情報、鍵、引き渡す書類 | 売主
3-3 | 不動産会社・司法書士に最終の連絡をする | 時間・場所・持ち物・金額の確認。抵当権の抹消書類が届いているか | 売主
4 決済・引渡しの当日
4-1 | 本人確認と登記の書類の確認を受ける | 不動産会社が売買で本人確認をする（犯罪収益移転防止法4条）。司法書士が登記書類を確認する | 司法書士・不動産会社
4-2 | 残代金・精算金の入金を確認する | 売買の残代金、固定資産税の精算金などが着金したことを確かめてから、鍵を渡す | 売主
4-3 | 抹消・住所変更の登記の書類を司法書士に渡す | 金融機関から届いた抹消の書類、住民票など | 売主
4-4 | 仲介手数料を支払い、領収書を受け取る | 契約書の時期と額。領収書は確定申告の譲渡費用に使う | 売主
4-5 | 鍵と書類を渡し、受領の確認をもらう | 鍵の本数をシート「鍵・公共料金の記録」で買主と照らし合わせる | 売主
4-6 | 売買契約書の写し・領収書などを受け取る | 売ったあと、翌年の確定申告まで保管する | 売主
5 引渡し後
5-1 | 登記の完了を確認する | 買主への所有権移転、抵当権の抹消、住所変更の登記が済んだか。司法書士に確かめる | 司法書士
5-2 | 電気・ガス・水道の最終請求を確認する | 最終の請求と支払いが済んだか。口座振替の停止も確認する | 売主
5-3 | 火災保険などを解約し、返戻金を確認する | 解約の日付が引渡し日以降になっているか | 売主
5-4 | 固定資産税の納付と精算の金額を照らす | その年の納税義務者は1月1日の所有者（地方税法343条・359条）。納付済みの額と、買主から受け取った精算金が合うか | 売主
5-5 | 実家あての請求書・連絡先の変更を済ませる | 各契約先・市区町村への連絡先の変更や解約。郵便物の転送だけに頼らない | 売主
5-6 | 契約不適合の連絡の窓口を確認する | 買主が不適合を知った時から1年以内に通知すれば請求できるのが民法の原則（566条）。免責や期間の特約があるときは契約書による | 売主
5-7 | 確定申告の準備をする | 契約書の写し、仲介手数料・測量費・印紙代の領収書、取得費の資料、被相続人居住用家屋等確認書（3,000万円控除を使う場合）。申告は売った翌年の2月16日〜3月15日。譲渡所得は原則、引渡しがあった日の年（契約日の年を選ぶこともできる）。https://akiya-jikka.com/after/kakutei-shinkoku/ | 売主
注意：この表は確認の目安です。引渡しの日・費用の負担・残置物・精算の起算日などは、売買契約書の定めが優先します。登記・税金・契約の個別の判断は、司法書士・税理士・宅地建物取引業者にご確認ください。期限（目安）は引渡し予定日からの日数による自動計算で、確定申告は引渡しの翌年3月15日（土日祝のときは翌日）です。

## 鍵・公共料金の記録
鍵の本数と公共料金の記録
出典：実家の手引き（https://akiya-jikka.com/sell/hikiwatashi-checklist/） 作成日2026-10-25
1 鍵の本数（引渡しのときに買主と照らし合わせます）
鍵の種類 | 確認した本数 | 引き渡した本数 | 差（自動） | 買主の確認日・サイン | メモ（場所・紛失など）
玄関
勝手口
窓・サッシ
物置・倉庫
門扉・カーポート
郵便受け
防犯カード・リモコン
その他（ ）
その他（ ）
合計
2 公共料金・その他の契約（使用中止と最終請求の記録）
種類 | 契約先 | 契約者名義 | お客様番号 | 使用中止の連絡日 | 最終使用日（止める日） | 最終検針日 | 最終請求の確認 | メモ
電気
ガス（都市ガス・LPガス）
水道
下水道・浄化槽
インターネット・固定電話
NHK・新聞
警備・見守り
その他（ ）
注意：受付の期限・立会いの要否・最終請求の時期は、事業者ごとに違います。契約先の案内で確かめてください。止める日は、買主の引渡し前確認や決済日の使用を考えて、不動産会社と相談して決めます。